## phase1_進度表
模組 | 功能 | 本次Phase預計完成進度 | 功能進度 | 備註 | 本次Phase未完成功能 | 實際未完成功能
首頁 | 首頁畫面 | 簡單敘述產品的功能，並解說可以解決哪種情境的問題 | 20% |  | 圖片及內容的發想
| 各功能連結 | 首頁、登錄/註冊、關於我們 | 95%
| 關於我們 | 解說團隊、成員、聯絡方式、公司位置 | 95% |  |  | 點擊名稱後popup視窗，並說明個人故事
| 登入 | 輸入框：帳號、密碼 | 95% |  |  | 驗證功能(Web)
註冊 | 註冊畫面 | 顯示供給方和需求方各自的不同，並解說擔任不同的角色會有那些實質(社會面)的幫助，且又能對系統造成何種(平台面)幫助 | 95% |  |  | 對不同立場的敘述
| 供給方註冊畫面 | 簡易表現需填寫那些基本資料 | 30% |  | 必填基本資料的構想
| 需求方註冊畫面 | 簡易表現需填寫那些基本資料 | 30% |  | 必填基本資料的構想
供給方 | 登入後畫面 | 暫無想法 | 95% |  |  | 暫無想法
| 供給清單 | 顯示已供給的清單內容，並可建立新的供給清單 | 40% |  | 清單的欄位資料不完整
| 供給者資料清單 |  | P | 第二次討論， 可供查詢所有供給者的資料
| 人力資源倉庫 | 以月曆的方式呈現，可點選日期 | 20% | 已找到月曆元件，畫面為暫時該元件基礎樣式 | 畫面
需求方 | 登入後畫面 | 暫無想法 | 95% |  |  | 暫無想法
| 搜尋 | 顯示需求的清單內容，並可即時搜尋出配對後的清單 | 40% |  | 清單的欄位資料不完整，未加入人力需求的相關欄位
| 需求清單 | 顯示需求的清單內容，並可建立新的需求清單 | 40% |  | 清單的欄位資料不完整，未加入人力需求的相關欄位
| 需求清單紀錄 | 可針對曾經供給過的對象進行評分 | 0% |  | 畫面
| 所有供給品清單 | 列出所有的供給品，不分供給的，採物品名稱分組，可針對每筆資料提出需求，提出需求後可輸入數量 | P | 第二次討論
| 人力需求頁面 | 以月曆的方式呈現，可點選日期，並且可勾選特定日期，當勾選的日期有提供者異動時會收到通知，點選日期後出現清單可針對不同的提供者，提出人力需求 | 0% | 已找到月曆元件 | 畫面
其他 | 圖資系統的串接 |  | P | 第二次討論
| 物品標籤作業 |  | P | 狀態欄位的處理，實際系統才有的功能，目前可以先已示意的方式呈現在畫面上
| 供需雙方連絡的方式 |  | P | 第二次討論，email或其他方式
| 系統通知功能 | 畫面右上角的吊鐘圖案 | 95% |  |  | 實際功能運作(web)
黃底為完成模組
綠底為二次討論項目或非本次須完成項目
紅字為更新的項目

## 下次工作事項
所有版面的Toggle menu移到右上角
增加人力資源的相關欄位增加人力資源相關頁面
需求清單紀錄的畫面和評分功能