## phase1_進度表
模組 | 功能 | 本次Phase預計完成進度 | 功能進度 | 備註 | 本次Phase未完成功能 | 實際未完成功能
首頁 | 首頁畫面 | 簡單敘述產品的功能，並解說可以解決哪種情境的問題 | 20% |  | 圖片及內容的發想
| 各功能連結 | 首頁、登錄、註冊、關於我們 | 90%
| 關於我們 | 解說團隊、成員、聯絡方式、公司位置 | 95% | 目前顯示團隊名稱即可
| 登入 | 輸入框：帳號、密碼 | 95% |  |  | 驗證功能(Web)
註冊 | 首頁畫面 | 顯示供給方和需求方各自的不同，並解說擔任不同的角色會有那些實質(社會面)的幫助，且又能對系統造成何種(平台面)幫助 | 70% |  | 對不同立場的敘述
| 供給方註冊畫面 | 簡易表現需填寫那些基本資料 | 30% |  | 必填基本資料的構想
| 需求方註冊畫面 | 簡易表現需填寫那些基本資料 | 30% |  | 必填基本資料的構想
供給方 | 登入後畫面 | 暫無想法 | 95% |  | 暫無想法
| 供給清單 | 顯示已供給的清單內容，並可建立新的供給清單 | 40% |  | 清單的欄位資料不完整，未加入人力需求的相關欄位
| 供給者資料清單 |  | P | 第二次討論， 可供查詢所有供給者的資料
需求方 | 登入後畫面 | 暫無想法 | 95% |  | 暫無想法
| 搜尋 | 顯示需求的清單內容，並可即時搜尋出配對後的清單 | 40% |  | 清單的欄位資料不完整，未加入人力需求的相關欄位
| 需求清單 | 顯示需求的清單內容，並可建立新的需求清單 | 40% |  | 清單的欄位資料不完整，未加入人力需求的相關欄位
| 需求清單紀錄 | 可針對曾經供給過的對象進行評分 | 0%
其他 | 圖資系統的串接 |  | P | 第二次討論
| 物品標籤作業 |  | P | 狀態欄位的處理，實際系統才有的功能，目前可以先已示意的方式呈現在畫面上
| 供需雙方連絡的方式 |  | P | 第二次討論，email或其他方式
| 系統通知功能 | 畫面右上角的吊鐘圖案 | 95% |  |  | 實際功能運作(web)

## 下次工作事項
所有版面的Toggle menu移到右上角
增加人力資源的相關欄位
需求清單紀錄的畫面和評分功能